## 月度汇总
项目 | 数值
月份 | 2026年06月
区域 | 华东区
楼栋 | （全部）
生成时间 | 2026-06-09 01:23:55
本月计划总数 | 13
计划内已完成（按计划日期） | 4
本月实际完成（按检查日期） | 4
待执行 | 9
计划中发现隐患 | 1
本月实际发现隐患 | 1
延期完成的计划（跨月/补检） | 2
隐患：本月新增 | 1
隐患：本月关闭 | 0

## 每日检查报告
日期类型 | 计划编号 | 设备编号 | 设备名称 | 楼栋 | 楼层 | 状态 | 计划日期 | 实际检查日期 | 延期标记 | 巡检人 | 检查结果 | 照片数
--- 2026-06-09 --- | [5 empty] | 涉及13项/已检查4项/隐患1项
| PLBD8C195CADB9 | FH-001 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 1层 | 已完成 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | 压力正常/标签完好；正常检查 | 1
| PL486C95CA38C4 | FH-002 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 1层 | 已完成 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 是 |  | 压力正常；延期1天检查 | 1
| PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 2层 | 有隐患 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 |  | 压力不足；延期2天发现隐患 | 2
| PLF3C1DE7AFC78 | FH-004 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 2层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL40CF83537F2E | FH-005 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 3层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL5A398200ED19 | FH-006 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 3层 | 已完成 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  | 未填状态会推断；空状态推断 | 0
| PL5FC9D55F3FCB | FH-007 | 消火栓箱 | 1号楼 | 1层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL433BA1F725BB | FH-008 | 消火栓箱 | 1号楼 | 2层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PLD83A31853DFD | FH-009 | 消火栓箱 | 1号楼 | 3层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL431AB549ED6B | FH-010 | 应急照明灯 | 1号楼 | 1层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL91E85822147D | FH-011 | 应急照明灯 | 1号楼 | 2层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PLD253F7CF8E53 | FH-012 | 应急照明灯 | 1号楼 | 3层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
| PL6779B5403F5B | FH-001 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 1层 | 待执行 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 0
--- 2026-06-10 --- | [5 empty] | 涉及1项/已检查1项/隐患0项
| PL486C95CA38C4 | FH-002 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 1层 | 已完成 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 是 |  | 压力正常；延期1天检查 | 1
--- 2026-06-11 --- | [5 empty] | 涉及1项/已检查1项/隐患1项
| PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 2层 | 有隐患 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 |  | 压力不足；延期2天发现隐患 | 2

## 整改台账
隐患编号 | 设备编号 | 严重程度 | 状态 | 是否逾期 | 楼栋 | 楼层 | 区域 | 发现日期 | 整改期限 | 登记人 | 隐患描述 | 整改措施 | 复查人 | 关闭日期
IS483F91457718 | FH-001 | 一般 | 待整改 | 否 | 1号楼 | 1层 | 华东区 | 2026-06-09 | 2026-06-20 | system | 故意模拟老数据，不传楼层

## 缺照片清单
来源类型 | 编号 | 关联设备 | 设备名称 | 楼栋/楼层 | 计划日期 | 实际检查日期 | 当前状态 | 缺失字段 | 备注
计划 | PL5A398200ED19 | FH-006 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 3层 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 已完成 | photo_paths | 未填状态会推断；空状态推断
计划 | PL5A398200ED19 | FH-006 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 3层 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 已完成 | photo_paths | 未填状态会推断；空状态推断
隐患(整改前) | IS483F91457718 | FH-001 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 1层 |  | 2026-06-09 | 待整改 | photo_before | 故意模拟老数据，不传楼层

## 附件目录说明
关联类型 | 关联编号 | 关联设备 | 设备名称 | 计划日期 | 实际检查日期 | 延期完成 | 计划状态 | 照片序号 | 附件相对路径 | 文件大小(字节)
巡检计划 | PLBD8C195CADB9 | FH-001 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 已完成 | 1/1 | attachments\PLBD8C195CADB9\20260609_012329_FH001_灭火器.jpg | 30
巡检计划 | PL486C95CA38C4 | FH-002 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 是 | 已完成 | 1/1 | attachments\PL486C95CA38C4\20260609_012329_FH002_应急灯.jpg | 30
巡检计划 | PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 | 有隐患 | 1/2 | attachments\PL80CD126A08D8\20260609_012329_FH003_消火栓.jpg | 30
巡检计划 | PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 | 有隐患 | 2/2 | attachments\PL80CD126A08D8\20260609_012329_隐患照片1.jpg | 30
巡检计划 | PLBD8C195CADB9 | FH-001 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 已完成 | 1/1 | attachments\PLBD8C195CADB9\20260609_012329_FH001_灭火器.jpg | 30
巡检计划 | PL486C95CA38C4 | FH-002 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 是 | 已完成 | 1/1 | attachments\PL486C95CA38C4\20260609_012329_FH002_应急灯.jpg | 30
巡检计划 | PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 | 有隐患 | 1/2 | attachments\PL80CD126A08D8\20260609_012329_FH003_消火栓.jpg | 30
巡检计划 | PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 是 | 有隐患 | 2/2 | attachments\PL80CD126A08D8\20260609_012329_隐患照片1.jpg | 30

## 延期完成计划
计划编号 | 设备编号 | 设备名称 | 楼栋 | 楼层 | 计划日期 | 实际检查日期 | 延期天数 | 巡检人 | 状态 | 检查结果
PL486C95CA38C4 | FH-002 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 1层 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 |  | 已完成 | 压力正常；延期1天检查
PL80CD126A08D8 | FH-003 | 灭火器MFZ/ABC4 | 1号楼 | 2层 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2 |  | 有隐患 | 压力不足；延期2天发现隐患